## Sheet1
WBS | TASK | 담당자 | 난이도 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 11월
[7 empty] | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 홈 - 헤더부분 | 조바울 | 하 | 완료 | 2022-11-02 | 2022-11-04 | bar: 11월 2 to 11월 4
2 | 로그인 | 조바울 | 하 | 완료 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | bar: 11월 4
3 | 회원가입 | 조바울 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | bar: 11월 3 to 11월 4
4 | 회원가입- 유효성 검사 | 조바울 | 중 | 완료 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | bar: 11월 7 to 11월 8
5 | 아이디 찾기 | 조바울 | 하 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | bar: 11월 8
6 | 비밀번호 재설정 | 조바울 | 하 | 완료 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | bar: 11월 9
7 | 인증이메일 발송 | 조바울 | 중 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | bar: 11월 10
8 | 낙찰자 배송지 입력 및 수정 | 조바울 | 하 | 완료 | 2022-11-11 | 2022-11-15 | bar: 11월 11 to 11월 15
9 | 홈 - 인기게시글 | 조바울 | 하 | 완료 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | bar: 11월 15
10 | 홈 - 경매아이템 | 조바울 | 하 | 완료 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | bar: 11월 15 to 11월 16
11 | 홈 - 공지사항 | 조바울 | 하 | 완료 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | bar: 11월 15
12 | 닉네임랜덤추천 | 조바울 | 중 | 완료 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | bar: 11월 15
13 | 승부예측 게시판 | 이유정 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | bar: 11월 3
14 | 게시글 리스트 비동기로 변환 및 페이징처리 | 이유정 | 중 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | bar: 11월 8
15 | 각 게시판 메인(리스트) | 이유정 | 하 | 완료 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | bar: 11월 9 to 11월 10
16 | 투표 글 작성 (승부예측/뉴스/일반투표) | 이유정 | 상 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | bar: 11월 3 to 11월 9
17 | 투표 글 작성 - 투표선택지 추가/삭제 | 이유정 | 상 | 완료 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | bar: 11월 4
18 | 글 상세보기 | 이유정 | 하 | 완료 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | bar: 11월 7 to 11월 9
19 | 댓글 쓰기, 수정 | 이유정 | 중 | 완료 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | bar: 11월 15 to 11월 16
20 | 일반 및 투표 경매 글작성 | 이유정 | 중 | 완료 | 2022-11-09 | 2022-11-11 | bar: 11월 9 to 11월 11
21 | 일반 및 투표 경매 글수정 | 이유정 | 중 | 완료 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | bar: 11월 16
22 | 게시글 첨부파일 | 이유정 | 중 | 완료 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | bar: 11월 15
23 | 게시판 검색 | 이유정 | 중 | 완료 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | bar: 11월 11 to 11월 14
24 | 신고 하기 (글,댓글) | 이유정 | 중 | 완료 | 2022-11-11 | 2022-11-15 | bar: 11월 11 to 11월 15
25 | 데이터베이스 설계 | 이하나 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | bar: 11월 3
26 | 홈 - 오늘의 투표 | 이하나 | 상 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | bar: 11월 8 to 11월 10
27 | 홈 - 투표하기 | 이하나 | 상 | 완료 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | bar: 11월 11
28 | 투표결과 표시 | 이하나 | 하 | 완료 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | bar: 11월 11 to 11월 14
29 | 경매 - 상세페이지 | 이하나 | 하 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | bar: 11월 3
30 | 경매 - 입찰 기능 | 이하나 | 상 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | bar: 11월 3 to 11월 4
31 | 경매 - 입찰로그 | 이하나 | 하 | 완료 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | bar: 11월 7
32 | 관리자권한 포인트 적립/차감 | 이하나 | 상 | 완료 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | bar: 11월 4 to 11월 8
33 | 포인트 소멸 | 이하나 | 상 | 완료 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | bar: 11월 4
34 | 승부예측 경기결과 입력창 | 이하나 | 중 | 완료 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | bar: 11월 15
35 | 경기 결과에 따른 포인트 적립 | 이하나 | 상 | 완료 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | bar: 11월 15
36 | 투표참여 포인트 적립 | 이하나 | 상 | 완료 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | bar: 11월 14
37 | 마이페이지(내 회원정보) | 최혜진 | 중 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | bar: 11월 3 to 11월 4
38 | 마이페이지(회원정보 수정,비번확인) | 최혜진 | 하 | 완료 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | bar: 11월 7
39 | 마이페이지(비밀번호, 닉네임 변경) | 최혜진 | 중 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | bar: 11월 8 to 11월 9
40 | 마이페이지(내가 쓴 글 리스트, 선택 삭제) | 최혜진 | 하 | 완료 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | bar: 11월 9 to 11월 10
41 | 마이페이지(내가 쓴 댓글 리스트, 선택 삭제) | 최혜진 | 하 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | bar: 11월 10 to 11월 11
42 | 마이페이지(포인트 기록- 내 적립포인트) | 최혜진 | 하 | 완료 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | bar: 11월 14
43 | 마이페이지(포인트 기록- 적립/차감 내역) | 최혜진 | 하 | 완료 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | bar: 11월 14
44 | 마이페이지(내가 낙찰한 경매 리스트) | 최혜진 | 중 | 완료 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | bar: 11월 14
45 | 마이페이지(탈퇴) | 최혜진 | 하 | 완료 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | bar: 11월 11
46 | 최고 관리자 메인 페이지 | 석영한 | 중 | 완료 | 2022-11-03 | 2022-11-07 | bar: 11월 3 to 11월 7
47 | 일반 관리자 - 회원 관리 리스트 | 석영한 | 하 | 완료 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | bar: 11월 4 to 11월 7
48 | 일반 관리자 - 회원 상세보기 프로필 | 석영한 | 하 | 완료 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | bar: 11월 7
49 | 일반 관리자 - 회원 계정 상태 로그 | 석영한 | 중 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | bar: 11월 8
50 | 일반 관리자 - 회원 작성 게시글 / 댓글 리스트 | 석영한 | 하 | 완료 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | bar: 11월 8
51 | 일반 관리자 - 전체 신고 리스트(게시글,댓글) | 석영한 | 중 | 완료 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | bar: 11월 9
52 | 일반 관리자 - 신고 처리 | 석영한 | 중 | 완료 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | bar: 11월 10
53 | 일반 관리자 - 회원 신고한 리스트 | 석영한 | 중 | 완료 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | bar: 11월 11
54 | 일반 관리자 - 전체 게시글 / 댓글 리스트 | 석영한 | 하 | 완료 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | bar: 11월 11
55 | 게시글 리스트에서 신고시 처리 | 석영한 | 중 | 완료 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | bar: 11월 14 to 11월 15

## Sheet2
조바울님 | 이유정 | 이하나 | 최혜진 | 석영한
홈 - 헤더부분 | 승부예측 게시판 | 홈 - 오늘의 투표 | 마이페이지(내 회원정보) | 최고 관리자 메인 페이지
로그인 | 뉴스반응 게시판 메인 | 홈 - 투표하기 | 마이페이지(회원정보 수정,비번확인) | 일반 관리자 - 회원 관리 리스트
회원가입 | 일반투표 게시판 메인 | 홈 - 투표결과 표시 | 비밀번호, 닉네임 변경 | 일반 관리자 - 회원 상세보기 프로필
아이디 찾기 | 자유게시판 메인 | 경매 - 상세페이지 | 마이페이지(내가 쓴 글 리스트,선택 삭제) | 일반 관리자 - 회원 계정 상태 로그
비밀번호 재설정 | 경매 게시판 메인 | 경매 - 입찰 기능 | 마이페이지(내가 쓴 댓글) | 일반 관리자 - 회원 작성 게시글 / 댓글 리스트
인증이메일 재발송 | 공지사항 게시판 메인 | 경매 - 입찰로그 | 마이페이지(포인트 기록- 내 적립포인트) | 일반 관리자 - 전체 신고 리스트(게시글,댓글)
낙찰자 배송지 입력 및 수정 | 건의사항 게시판 메인 | 포인트소멸-해보고안되면빼기 | 마이페이지(포인트 기록- 적립/차감 내역) | 일반 관리자 - 신고 처리
홈 - 인기게시글 | 승부예측/뉴스/일반투표 글작성 및 수정 | 투표참여 포인트 적립 | 마이페이지(내가 낙찰받은 경매 리스트) | 일반 관리자 - 회원 신고한 리스트
홈 - 경매 | 승부 게시글 작성 - 투표선택지 추가/삭제 | 경기 결과에 따른 포인트 적립 | 마이페이지(탈퇴) | 일반 관리자 - 전체 게시글 / 댓글 리스트
홈 - 공지사항 | 승부예측/뉴스/일반투표 상세보기 | 인기게시글 작성자 포인트 적립 |  | 게시글 리스트에서 신고시 처리
닉네임랜덤추천-API, 사저db 받아서 직접 해보기 ㅎㅎ | 자유/공지/건의 글작성 및 수정 |  |  | 일반 관리자 - 회원 포인트 관리자 권한 적립/차감
자유/공지/건의 상세보기
경매 글작성 및 수정
신고 양식 작성 (게시글/댓글)
댓글 쓰기, 수정

## Sheet3
WBS | TASK | 담당자 | 난이도 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 11월 | [20 empty] | 12월 | [17 empty] | 비고
[7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24
| 홈 - 헤더부분 | 조바울 | 하 | 준비중 | bar: 11월 3 to 11월 6; 11월 18
| 로그인 | 조바울 | 중 | 준비중 | bar: 11월 6 to 11월 10; 11월 19 to 11월 20
| 회원가입 | 조바울 | 중 | 준비중 | bar: 11월 5; 11월 19 to 11월 20
| 아이디 찾기 | 조바울 | 중 | 준비중 | [41 empty] | 담당자 변경 아무개 => 김지훈(11-11 부터 진행) | bar: 11월 5 to 11월 10; 11월 23 to 11월 26
| 비밀번호 재설정 | 조바울 | 중 | 준비중 | bar: 11월 11 to 11월 18
| 인증이메일 재발송 | 조바울 | 상 | 준비중
| 낙찰자 배송지 입력 및 수정 | 조바울 | 중 | 준비중